## S1-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°1 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 31-5 DE FEBRERO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas
3.2 | Encofrado de columnas
3.3 | Vaciado de columnas
3.4 | Desencofrado de columnas
3.1 | Armado de muros pantalla
3.2 | Encofrado de muros pantalla
3.3 | Vaciado de muros pantalla
3.4 | Desencofrado de muros pantalla
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 6
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 6
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 6
3.8 | Cimbrado | bar: 6
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 6
3.10 | Instalación casetón
3.11 | Instalaciones en placa
3.12 | Instalación malla electrosoldada
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4
4.2 | Pañetes
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S1-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°1 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 31-5 DE FEBRERO 2022
Descripción: Instalacion de parales y cerchas |  | Descripción: Instalacion de camilla
Descripción: Amarrado de acero vigas |  | Descripción: Instalacion de testeros
OBSERVACIONES: Se arma parte de la cama base de sexta placa se instalan testeros y se comienza amarrado de acero de vigas. ✔Se verificó parales y cerchas que son elementos sobre los que se apoyan las camillas. ✔Se inspeccionó las crucetas que son elementos que le dan rigidez a la estructural temporal que va soportar la placa. ✔Se verifica el nivel de la cama o estructura temporal con respecto a los planos estrucurales. ✔Se revisó el trazado de vigas y viguetas de la placa. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S2-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°2 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 7-12 DE FEBRERO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 6
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 6
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 6
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 6
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 6
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 6
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 6
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 6
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 6
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 6
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 6
3.8 | Cimbrado | bar: 6
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 6
3.10 | Instalación casetón | bar: 6
3.11 | Instalaciones en placa | bar: 6
3.12 | Instalación malla electrosoldada | bar: 6
3.13 | Vaciado de placas | bar: 6
3.14 | Desmonte de estructura | bar: 6
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4
4.2 | Pañetes
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S2-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°2 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 7-12 DE FEBRERO 2022
Descripción: Amarrado de acero vigas |  | Descripción: Instalacion de caseton y malla electrosoldada
Descripción: Fundida sexta placa |  | Descripción: Amarrado, encofrado y fundida de columnas y muros
OBSERVACIONES: Terminaron de amarrar el acero de elementos de la placa para la posterior fundida de la sexta placa de entrepiso y inicio de levantamiento de columnas y muros sobre sexta placa. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. ✔Se verificó que el casetón tuviera las dimensiones correspondientes de planos, controlando los espacios de vigas y viguetas. ✔Se revisó que antes de vaciar el concreto los elementos a fundir estuvieran libres de mugre, barro, aceites, u otros materiales extraños. ✔Se supervisó la resistencia del concreto premezclado mediante la toma de muestras. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se inspeccionó el curado del concreto, roseando constantemente agua a la placa. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se verificó los despieces de muros pantalla y columnas revisando sus dimensiones, diametros, estribos, traslapos, amarres de acuerdo como se indica en los planos estructurales. ✔Se controló el curado de los elementos estructurales mediante riego continuo y cubrimiento con vinipel. ✔Se verificó la dosificación del concreto y resistencia de los elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones de los planos estructurales. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S3-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°3 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 14-19 DE FEBRERO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 6
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 6
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 6
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 6
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 6
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 6
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 6
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 6
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 7
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 7
3.7 | Replanteo de ejes
3.8 | Cimbrado
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas
3.10 | Instalación casetón
3.11 | Instalaciones en placa
3.12 | Instalación malla electrosoldada
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4
4.2 | Pañetes
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S3-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°3 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 14-19 DE FEBRERO 2022
Descripción: Amarrado de acero columnas y muros |  | Descripción: Fundida y desencofrado de muros y columnas
Descripción: Instalacion de parales y cerchas |  | Descripción: Instalacion de camilla para cama base
OBSERVACIONES: Continuacion de levantamiento de columnas y muros sobre sexta placa y inicio de armado para cama base de septima placa. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se verificó los despieces de muros pantalla y columnas revisando sus dimensiones, diametros, estribos, traslapos, amarres de acuerdo como se indica en los planos estructurales. ✔Se controló el curado de los elementos estructurales mediante riego continuo y cubrimiento con vinipel. ✔Se verificó la dosificación del concreto y resistencia de los elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones de los planos estructurales. ✔Se verificó parales y cerchas que son elementos sobre los que se apoyan las camillas. ✔Se inspeccionó las crucetas que son elementos que le dan rigidez a la estructural temporal que va soportar la placa. ✔Se verifica el nivel de la cama o estructura temporal con respecto a los planos estrucurales. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S4-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°4 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 21-26 DE FEBRERO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas
3.2 | Encofrado de columnas
3.3 | Vaciado de columnas
3.4 | Desencofrado de columnas
3.1 | Armado de muros pantalla
3.2 | Encofrado de muros pantalla
3.3 | Vaciado de muros pantalla
3.4 | Desencofrado de muros pantalla
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 7
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 7
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 7
3.8 | Cimbrado | bar: 7
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 7
3.10 | Instalación casetón
3.11 | Instalaciones en placa
3.12 | Instalación malla electrosoldada
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4
4.2 | Pañetes
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 2
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S4-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°4 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 21-26 DE FEBRERO 2022
Descripción: Amarrado de acero columnas y muros |  | Descripción: Fundida y desencofrado de muros y columnas
Descripción: Instalacion de parales y cerchas |  | Descripción: Instalacion de camilla para cama base
OBSERVACIONES: Terminacion de armado para cama base de septima placa, se instalan testeros, se comienza amarrado de acero de vigas y se inicia levantamiento de muros de fachada segunda planta. ✔Se verificó parales y cerchas que son elementos sobre los que se apoyan las camillas. ✔Se inspeccionó las crucetas que son elementos que le dan rigidez a la estructural temporal que va soportar la placa. ✔Se verifica el nivel de la cama o estructura temporal con respecto a los planos estrucurales. ✔Se revisó el trazado de vigas y viguetas de la placa. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales.✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección y asi evitar segregación. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S5-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°5 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 28-05 DE MARZO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 7
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 7
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 7
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 7
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 7
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 7
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 7
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 7
3.5 | Armado de parales y cerchas
3.6 | Nivelación de camillas
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 7
3.8 | Cimbrado | bar: 7
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 7
3.10 | Instalación casetón | bar: 7
3.11 | Instalaciones en placa | bar: 7
3.12 | Instalación malla electrosoldada | bar: 7
3.13 | Vaciado de placas | bar: 7
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2
4.2 | Pañetes
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 2
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S5-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°5 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 28-05 DE MARZO 2022
Descripción: Levantamiento de muros internos |  | Descripción: Placa lista para fundir
Descripción: Fundida de placa |  | Descripción: Amarrado acero columnas
OBSERVACIONES: Terminacion de amarrado de acero de vigas y posterior fundida de septima placa y se inicia levantamiento de muros de fachada y internos segunda planta. ✔Se revisó el trazado de vigas y viguetas de la placa. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. ✔Se verificó que el casetón tuviera las dimensiones correspondientes de planos, controlando los espacios de vigas y viguetas. ✔Se revisó que antes de vaciar el concreto los elementos a fundir estuvieran libres de mugre, barro, aceites, u otros materiales extraños. ✔Se supervisó la resistencia del concreto premezclado mediante la toma de muestras. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se inspeccionó el curado del concreto, roseando constantemente agua a la placa.✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección y asi evitar segregación. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S6-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°6 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 07-12 DE MARZO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 7
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 7
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 7
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 7
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 7
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 7
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 7
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 7
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 8
3.6 | Nivelación de camillas
3.7 | Replanteo de ejes
3.8 | Cimbrado
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas
3.10 | Instalación casetón
3.11 | Instalaciones en placa
3.12 | Instalación malla electrosoldada
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2
4.2 | Pañetes | bar: 2
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 2
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S6-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°6 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 07-12 DE MARZO 2022
Descripción: Encofrado de muro pantalla |  | Descripción: Fundida de columnas
Descripción: Levantamiento de muros internos |  | Descripción: Levantamiento de muros de fachada
OBSERVACIONES: Levantamiento de columnas y muros sobre septima placa, se continua levantamiento de muros de fachada y internos segunda planta y se inicia pañete segunda planta ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se verificó los despieces de muros pantalla y columnas revisando sus dimensiones, diametros, estribos, traslapos, amarres de acuerdo como se indica en los planos estructurales. ✔Se controló el curado de los elementos estructurales mediante riego continuo y cubrimiento con vinipel. ✔Se verificó la dosificación del concreto y resistencia de los elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones de los planos estructurales. ✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección para evitar segregación.✔Se verificó el uso de grafiles de diametro 4mm, como refuerzo horizontal embebidos en el mortero de la junta espaciados de acuerdo a los planos de elementos no estructurales.✔ Se garantizó la colocación de mortero de pega en todas las juntas entre piezas de mamposteria según lo especificado en el numeral D.4.5.10.1 de la NSR 10. ✔ Se garantizo que el mortero de pega tuviera suficiente plasticidad y consistencia para la adherencia de las unidades de mamposteria. ✔ Se verifico que al momento de la colocación de las unidades de mamposteria estén limpias y libres de imperfecciones que afecten negativamente las propiedades mecanicas o fisicas del muro. ✔ Se revisó durante el proceso de construcción del muro el control con plomada. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
[5 empty] | SI | X
NO
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra
Note on J47: nota Accidente de Hector causado por mal manejo del macho (Maseta) 8 de marzo

## S7-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°7 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 14-19 DE MARZO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas
3.2 | Encofrado de columnas
3.3 | Vaciado de columnas
3.4 | Desencofrado de columnas
3.1 | Armado de muros pantalla
3.2 | Encofrado de muros pantalla
3.3 | Vaciado de muros pantalla
3.4 | Desencofrado de muros pantalla
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 8
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 8
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 8
3.8 | Cimbrado | bar: 8
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 8
3.10 | Instalación casetón
3.11 | Instalaciones en placa
3.12 | Instalación malla electrosoldada
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2
4.2 | Pañetes | bar: 2
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 2 to 3
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S7-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°7 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 14-19 DE MARZO 2022
Descripción: Encofrado de muro pantalla |  | Descripción: Fundida de columnas
Descripción: Levantamiento de muros internos |  | Descripción: Levantamiento de muros de fachada
OBSERVACIONES: Armado de cama base para octava placa, inicio amarrado de acero vigas y se continua levantamiento de muros de fachada y internos segunda planta y se continua pañete segunda planta. ✔Se verificó parales y cerchas que son elementos sobre los que se apoyan las camillas. ✔Se inspeccionó las crucetas que son elementos que le dan rigidez a la estructural temporal que va soportar la placa. ✔Se verifica el nivel de la cama o estructura temporal con respecto a los planos estrucurales. ✔Se revisó el trazado de vigas y viguetas de la placa. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. ✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección para evitar segregación.✔Se verificó el uso de grafiles de diametro 4mm, como refuerzo horizontal embebidos en el mortero de la junta espaciados de acuerdo a los planos de elementos no estructurales.✔ Se garantizó la colocación de mortero de pega en todas las juntas entre piezas de mamposteria según lo especificado en el numeral D.4.5.10.1 de la NSR 10. ✔ Se garantizo que el mortero de pega tuviera suficiente plasticidad y consistencia para la adherencia de las unidades de mamposteria.✔ Se revisó durante el proceso de construcción del muro el control con plomada. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S8-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°8 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 22-26 DE MARZO 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 8
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 8
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 8
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 8
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 8
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 8
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 8
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 8
3.5 | Armado de parales y cerchas
3.6 | Nivelación de camillas
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 8
3.8 | Cimbrado | bar: 8
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 8
3.10 | Instalación casetón | bar: 8
3.11 | Instalaciones en placa | bar: 8
3.12 | Instalación malla electrosoldada | bar: 8
3.13 | Vaciado de placas | bar: 8
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2 to 3
4.2 | Pañetes | bar: 2
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 3 to 4
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S8-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°8 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 22-26 DE MARZO 2022
Descripción: Amarrado de malla electrosoldada |  | Descripción: Fundida de placa
Descripción: Columnas |  | Descripción: Levantamiento de muros de fachada
OBSERVACIONES: Terminacion amarrado de acero placa y fundida de octava placa y se continua levantamiento de muros de fachada y internos segunda planta y se continua pañete segunda planta. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales.Se verificó que el casetón tuviera las dimensiones correspondientes de planos, controlando los espacios de vigas y viguetas. ✔Se revisó que antes de vaciar el concreto los elementos a fundir estuvieran libres de mugre, barro, aceites, u otros materiales extraños. ✔Se supervisó la resistencia del concreto premezclado mediante la toma de muestras. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se inspeccionó el curado del concreto, roseando constantemente agua a la placa. ✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección para evitar segregación.✔Se verificó el uso de grafiles de diametro 4mm, como refuerzo horizontal embebidos en el mortero de la junta espaciados de acuerdo a los planos de elementos no estructurales.✔ Se garantizó la colocación de mortero de pega en todas las juntas entre piezas de mamposteria según lo especificado en el numeral D.4.5.10.1 de la NSR 10. ✔ Se garantizo que el mortero de pega tuviera suficiente plasticidad y consistencia para la adherencia de las unidades de mamposteria.✔ Se revisó durante el proceso de construcción del muro el control con plomada. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S9-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°9 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 28-02 DE ABRIL 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 8
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 8
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 8
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 8
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 8
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 8
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 8
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 8
3.5 | Armado de parales y cerchas
3.6 | Nivelación de camillas
3.7 | Replanteo de ejes
3.8 | Cimbrado
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas
3.10 | Instalación casetón
3.11 | Instalaciones en placa
3.12 | Instalación malla electrosoldada
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2 to 3
4.2 | Pañetes | bar: 2
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 3 to 4
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S9-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°9 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 28-02 DE ABRIL 2022
Descripción: Encofrado de muros pantalla |  | Descripción: Fundida de columnas
Descripción: Levantamiento de muros internos |  | Descripción: Levantamiento de muros de fachada
OBSERVACIONES: Encofrado de columnas y muros sobre octava placa y se continua levantamiento de muros de fachada cuarta planta y internos tercera planta y se continua pañete segunda planta. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se verificó los despieces de muros pantalla y columnas revisando sus dimensiones, diametros, estribos, traslapos, amarres de acuerdo como se indica en los planos estructurales. ✔Se controló el curado de los elementos estructurales mediante riego continuo y cubrimiento con vinipel. ✔Se verificó la dosificación del concreto y resistencia de los elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones de los planos estructurales. ✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección para evitar segregación.✔Se verificó el uso de grafiles de diametro 4mm, como refuerzo horizontal embebidos en el mortero de la junta espaciados de acuerdo a los planos de elementos no estructurales.✔ Se garantizó la colocación de mortero de pega en todas las juntas entre piezas de mamposteria según lo especificado en el numeral D.4.5.10.1 de la NSR 10. ✔ Se garantizo que el mortero de pega tuviera suficiente plasticidad y consistencia para la adherencia de las unidades de mamposteria.✔ Se revisó durante el proceso de construcción del muro el control con plomada. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S10-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°10 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 04-09 DE ABRIL 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 8
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 8
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 8
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 8
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 8
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 8
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 8
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 8
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 9
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 9
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 9
3.8 | Cimbrado | bar: 9
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 9
3.10 | Instalación casetón
3.11 | Instalaciones en placa
3.12 | Instalación malla electrosoldada
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2 to 3
4.2 | Pañetes | bar: 2 to 3
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 3 to 5
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S10-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°10 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 04-09 DE ABRIL 2022
Descripción: Pañete |  | Descripción: Levantamiento de muros internos
Descripción: Testeros en vacios internos |  | Descripción: estribos de confinamiento
OBSERVACIONES: Armado cama base para novena y placa y comienzo de amarrado de acero placa y se inicia levantamiento de muros de fachada quinta planta y internos tercera planta y se inicia pañete tercera planta. ✔Se verificó parales y cerchas que son elementos sobre los que se apoyan las camillas. ✔Se inspeccionó las crucetas que son elementos que le dan rigidez a la estructural temporal que va soportar la placa. ✔Se verifica el nivel de la cama o estructura temporal con respecto a los planos estrucurales. ✔Se revisó el trazado de vigas y viguetas de la placa. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. ✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección para evitar segregación.✔Se verificó el uso de grafiles de diametro 4mm, como refuerzo horizontal embebidos en el mortero de la junta espaciados de acuerdo a los planos de elementos no estructurales.✔ Se garantizó la colocación de mortero de pega en todas las juntas entre piezas de mamposteria según lo especificado en el numeral D.4.5.10.1 de la NSR 10. ✔ Se garantizo que el mortero de pega tuviera suficiente plasticidad y consistencia para la adherencia de las unidades de mamposteria.✔ Se revisó durante el proceso de construcción del muro el control con plomada. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S11-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°11 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 11-16 DE ABRIL 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas
3.2 | Encofrado de columnas
3.3 | Vaciado de columnas
3.4 | Desencofrado de columnas
3.1 | Armado de muros pantalla
3.2 | Encofrado de muros pantalla
3.3 | Vaciado de muros pantalla
3.4 | Desencofrado de muros pantalla
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 9
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 9
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 9
3.8 | Cimbrado | bar: 9
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 9
3.10 | Instalación casetón | bar: 9
3.11 | Instalaciones en placa | bar: 9
3.12 | Instalación malla electrosoldada | bar: 9
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2 to 3
4.2 | Pañetes | bar: 2 to 3
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 3 to 5
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S11-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°11 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 11-16 DE ABRIL 2022
Descripción: Levantamiento de muros internos |  | Descripción: Instalacion de tuberias embebidas en la placa
Descripción: Fundida de ranmpa vehicular |  | Descripción: Fundida de placa
OBSERVACIONES: Terminacion amarrado de acero y fundida novena placa de entrepiso y rampa vehicular a primer piso y se inicia levantamiento de muros de fachada quinta planta y internos tercera planta y se inicia pañete tercera planta. ✔Se revisó el trazado de vigas y viguetas de la placa. ✔Se verificó la adecuada disposición del acero de refuerzo tal como se encuentra en los planos estructurales. ✔Se verificó que el casetón tuviera las dimensiones correspondientes de planos, controlando los espacios de vigas y viguetas. ✔Se revisó que antes de vaciar el concreto los elementos a fundir estuvieran libres de mugre, barro, aceites, u otros materiales extraños. ✔Se supervisó la resistencia del concreto premezclado mediante la toma de muestras. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se inspeccionó el curado del concreto, roseando constantemente agua a la placa. ✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección para evitar segregación.✔Se verificó el uso de grafiles de diametro 4mm, como refuerzo horizontal embebidos en el mortero de la junta espaciados de acuerdo a los planos de elementos no estructurales.✔ Se garantizó la colocación de mortero de pega en todas las juntas entre piezas de mamposteria según lo especificado en el numeral D.4.5.10.1 de la NSR 10. ✔ Se garantizo que el mortero de pega tuviera suficiente plasticidad y consistencia para la adherencia de las unidades de mamposteria.✔ Se revisó durante el proceso de construcción del muro el control con plomada. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra

## S12-1
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  |  |  |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA | [5 empty] | BITACORA SEMANAL OBRA
[12 empty] | SEMANA N°12 |  |  | PAGINA 1/2
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL | [5 empty] | FECHA: 18-23 DE ABRIL 2022
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  |  |  |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G.
No. | Actividad | Pisos
1. | Preliminares | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CU | TA
1.1 | Localización y replanteo
2. | Cimentación
2.1 | Excavación
2.2 | Nivelación del terreno
2.3 | Replanteo de ejes
2.4 | Armado de acero
2.5 | Encofrado y apuntalamiento de muros de contención
2.6 | Vaciado de muros de contención
2.7 | Desencofrado de muros de contención
2.8 | Vigas y zapatas
2.9 | Placa de contrapiso
3. | Estructura
3.1 | Armado de columnas | bar: 9
3.2 | Encofrado de columnas | bar: 9
3.3 | Vaciado de columnas | bar: 9
3.4 | Desencofrado de columnas | bar: 9
3.1 | Armado de muros pantalla | bar: 9
3.2 | Encofrado de muros pantalla | bar: 9
3.3 | Vaciado de muros pantalla | bar: 9
3.4 | Desencofrado de muros pantalla | bar: 9
3.5 | Armado de parales y cerchas | bar: 9
3.6 | Nivelación de camillas | bar: 9
3.7 | Replanteo de ejes | bar: 9
3.8 | Cimbrado | bar: 9
3.9 | Armado acero de refuerzo vigas y viguetas | bar: 9
3.10 | Instalación casetón | bar: 9
3.11 | Instalaciones en placa | bar: 9
3.12 | Instalación malla electrosoldada | bar: 9
3.13 | Vaciado de placas
3.14 | Desmonte de estructura
3.15 | Encofrado de escalera
3.16 | Vaciado de escalera
3.17 | Desencofrado de escalera
4. | Mampostería Interna
4.1 | Muros en bloque N°4 | bar: 2 to 3
4.2 | Pañetes | bar: 2 to 3
5. | Fachada
5.1 | Ladrillo a la vista | bar: 3 to 6
6. | Instalaciones Hidrosanitarias
6.2.1 | Instalación bajantes
6.2.2 | Instalación agua potable muros
6.2.3 | Instalación sanitaria red interna
6.2.4 | Instalación colectores
6.2.5 | Instalación caja medidores
6.2.6 | Instalación medidores
6.2.7 | Prueba presión
Actividad terminada
x | Actividad en proceso

## S12-2
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE DUITAMA |  | BITACORA SEMANAL OBRA
| PROYECTO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE VIS ETAPA 3 - TORRE 1 |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |  | SEMANA N°12 | PAGINA 2/2
| SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10C # 38A-25 BARRIO CHAPINERO |  | ESTUDIANTE: JUAN DIEGO RODRIGUEZ G. |  | FECHA: 18-23 DE ABRIL 2022
Descripción: Pañete |  | Descripción: Muros pantalla
Descripción: Decimbrado |  | Descripción: Columnas
OBSERVACIONES: Encofrado y fundida de columnas y muros pantalla sobre novena placa y se inicia levantamiento de muros de fachada sexta planta y internos tercera planta y se continua pañete tercera planta. ✔Se supervisó la vibración de los elementos estructurales. ✔Se verificó los despieces de muros pantalla y columnas revisando sus dimensiones, diametros, estribos, traslapos, amarres de acuerdo como se indica en los planos estructurales. ✔Se controló el curado de los elementos estructurales mediante riego continuo y cubrimiento con vinipel. ✔Se verificó la dosificación del concreto y resistencia de los elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones de los planos estructurales. ✔Se revisó el uso de dovelas con varilla N°3 y N°4 anclados a la placa embebebidos en mortero de relleno y localizadas de tal manera que cumpliera los requisitos de recubrimiento minimo, anclaje y adherencia de los planos de elementos no estructurales.✔Se inspeccionó el mortero de relleno que tuviera buena consistencia y fluidez para penetrar en las celdas de inyección para evitar segregación.✔Se verificó el uso de grafiles de diametro 4mm, como refuerzo horizontal embebidos en el mortero de la junta espaciados de acuerdo a los planos de elementos no estructurales.✔ Se garantizó la colocación de mortero de pega en todas las juntas entre piezas de mamposteria según lo especificado en el numeral D.4.5.10.1 de la NSR 10. ✔ Se garantizo que el mortero de pega tuviera suficiente plasticidad y consistencia para la adherencia de las unidades de mamposteria.✔ Se revisó durante el proceso de construcción del muro el control con plomada. |  |  |  | HORAS DIARIAS TRABAJADAS
|  |  |  | MAÑANA: |  | 5 HORAS
|  |  |  | TARDE: |  | 4 HORAS
ACCIDENTES LABORALES
SI
[5 empty] | NO | X
________________________________
Firma: Ing. Julián Darío Medina Barón
C.C. 74.081.709 de Sogamoso
M.profesional N°. 25202122647CND
Director de obra