## 01-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 01-2022 | [5 empty] | SEMANA: 112 |  | DIA: 650
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa octavo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Armado cama base para novena placa entre ejes B y C
|  |  |  | 3 | Continuacion de muros Fachada Cara sur cuarta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 304
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 201
|  |  |  | 6 | Terminacion descimbrado septima placa
|  |  |  | 7 | Sudida de parales y cerchas para cama base novena placa
|  |  |  | 8 | Subida de camillas para cama base novena placa
|  |  |  | 9 | Encofrado de columneta ascensor
|  |  |  | 10 | Encofrado de columna F4
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Subida de parales
|  |  |  | 11 | Fundida de columna F4 y columneta ascensor
|  |  |  | 12 | Desencofrado de Columnas E1, E3, E4, F1, F2, F3
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN:Encofrado |  | DESCRIPCIÓN: Fundida
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: Descimbrado |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 02-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 02-2022 | [5 empty] | SEMANA: 112 |  | DIA: 651
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa octavo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 12:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Armado cama base para novena placa entre ejes C y D
|  |  |  | 3 | Continuacion de muros Fachada Cara sur cuarta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Terminacion levantamiento muros divisorios apartamento 304
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 201
|  |  |  | 6 | Instalacion de camilla cama base para novena placa entre ejes B y C
|  |  |  | 7 | Sudida de parales y cerchas para cama base novena placa
|  |  |  | 8 | Subida de camillas para cama base novena placa
|  |  |  | 9 | Desencofrado de Columnas F4 y columneta ascensor
|  |  |  | 10 | Incrustaron tuberia electrica apartamento 202
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Instalaciona de parales
11
12
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN:Instalacion camilla |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 04-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 04-2022 | [5 empty] | SEMANA: 113 |  | DIA: 653
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa octavo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Armado cama base para novena placa entre ejes D y F
|  |  |  | 3 | Continuacion de muros Fachada Cara sur cuarta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Inicio levantamiento muros divisorios apartamento 305
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 201
|  |  |  | 6 | Instalacion de camilla cama base para novena placa entre ejes C y E
|  |  |  | 7 | Sudida de parales y cerchas para cama base novena placa
|  |  |  | 8 | Subida de camillas para cama base novena placa
|  |  |  | 9 | Armaron cama escalera de quinta a sexta placa
|  |  |  | 10 | Marcaron rampa vehicular hacia semisotano
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Instalaciona de parales
|  |  |  | 11 | Llegada acero longitudinal para novena placa
12
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN:Instalacion camilla |  | DESCRIPCIÓN: Cama escalera
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 05-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 05-2022 | [5 empty] | SEMANA: 113 |  | DIA: 654
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa octavo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Armado cama base para novena placa entre ejes F y G
|  |  |  | 3 | Terminacion de muros Fachada Cara sur cuarta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Terminacion levantamiento muros divisorios apartamento 305
|  |  |  | 5 | Terminacion pañete apartamento 201
|  |  |  | 6 | Instalacion de camilla cama base para novena placa entre ejes E y G falto la esquina del muro P-06
|  |  |  | 7 | Sudida de acero de refuerzo para placa
|  |  |  | 8 | Subida de camillas para cama base novena placa
|  |  |  | 9 | Amarraron acero de escalera de quinta a sexta placa
|  |  |  | 10 | Llegada de cemento para mamposteria
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Instalaciona de parales
|  |  |  | 11 | inicio pañete apartamento 202
|  |  |  | 12 | Inicio levantamiento de muros Fachada cara norte quinta planta
|  |  |  | 13 | Trasado y simbrado de vigas novena placa
14
15
16
DESCRIPCIÓN:Instalacion camilla |  | DESCRIPCIÓN: Escalera
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: Trasado |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 06-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 06-2022 | [5 empty] | SEMANA: 113 |  | DIA: 655
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Terminaron cama base para novena placa
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte quinta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Inicio levantamiento muros divisorios apartamento 306
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 202
|  |  |  | 6 | Trasado y simbrado de vigas novena placa
|  |  |  | 7 | Sudida de acero de refuerzo para placa
|  |  |  | 8 | Incrustaron tuberia electrica apartamento 303
|  |  |  | 9 | Fundida de escalera de quinta a sexta placa
|  |  |  | 10 | Amarraron acero de vigas VG-500,501,503,504
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Trasado y cimbrado
11
12
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN: Incrustacion de tuberia |  | DESCRIPCIÓN: Amarrado de acero
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 07-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 07-2022 | [5 empty] | SEMANA: 113 |  | DIA: 656
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Inicio levantamiento muros de fachada cara nororiente quinta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte quinta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Terminacion levantamiento muros divisorios apartamento 306
|  |  |  | 5 | Terminacion pañete apartamento 202
|  |  |  | 6 | Trasado y simbrado de viguetas y riostras novena placa
|  |  |  | 7 | Sudida de acero de refuerzo para novena placa
|  |  |  | 8 | Incrustaron tuberia electrica apartamento 303
|  |  |  | 9 | Inicio armado de rampa vehicular a primer piso
|  |  |  | 10 | Amarraron acero de vigas VG-506,507,512,514,515,516,517,518
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Testero
|  |  |  | 11 | Inicio levantamiento muros divisorios apartamento 307
|  |  |  | 12 | Instalacion de testeros laterales
|  |  |  | 13 | Revision de amarrado de acero
14
15
16
DESCRIPCIÓN: Revision de acero |  | DESCRIPCIÓN: Amarrado de acero
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 08-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 08-2022 | [5 empty] | SEMANA: 113 |  | DIA: 657
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Terminacion levantamiento muros de fachada cara nororiente quinta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte quinta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 307
|  |  |  | 5 | Inicio pañete apartamento 303
|  |  |  | 6 | Trasado y simbrado de viguetas y riostras novena placa
|  |  |  | 7 | Sudida de acero de refuerzo para novena placa
|  |  |  | 8 | Amarrado acero de viguetas y riostras entres ejes 4 y 5
|  |  |  | 9 | Continuacion armado de rampa vehicular a primer piso
|  |  |  | 10 | Amarraron acero de vigas VG-502,505,508,509,510,511,513
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Testero
|  |  |  | 11 | Llegada de arena de peña
|  |  |  | 12 | Instalacion de testeros faltantes
|  |  |  | 13 | Revision de amarrado de acero
|  |  |  | 14 | Desmonte caseton septima placa
15
16
DESCRIPCIÓN: Desmonte caseton |  | DESCRIPCIÓN: Amarrado de acero
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 09-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 09-2022 | [5 empty] | SEMANA: 113 |  | DIA: 658
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 12:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Desmonte caseton septima placa
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte quinta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 307
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 303
|  |  |  | 6 | Instalacion de segundas filas faltantes en vigas
|  |  |  | 7 | Incrustaron tuberia electrica apartamento 304
|  |  |  | 8 | Amarrado acero de viguetas y riostras entres ejes 3 y 4
|  |  |  | 9 | Continuacion armado de rampa vehicular a primer piso
|  |  |  | 10 | Amarre de acero de vigas VG-502,505,508,509,510,511,513
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Tuberia electrica
|  |  |  | 11 | Revision de amarrado de acero
|  |  |  | 12 | Refuerzo de testeros
|  |  |  | 13 | Instalacion de caseton entre ejes 4 y 5
14
15
16
DESCRIPCIÓN: Desmonte caseton |  | DESCRIPCIÓN: Amarrado de acero
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 11-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 11-2022 | [5 empty] | SEMANA: 114 |  | DIA: 660
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Terminacion levantamiento de muros Fachada cara norte quinta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 307
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Terminacion pañete apartamento 303
|  |  |  | 5 | Inicio pañete apartamento 304
|  |  |  | 6 | Instalacion de caseton entre ejes 1 y 4
|  |  |  | 7 | Instalacion de malla electrosoldada en toda la placa
|  |  |  | 8 | Amarrado acero de viguetas y riostras entres ejes 1 y 3
|  |  |  | 9 | Continuacion armado de rampa vehicular a primer piso
|  |  |  | 10 | Refuerzo de testeros
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Nivelacion
|  |  |  | 11 | Revision de amarrado de acero
|  |  |  | 12 | Nivelacion final de cama base para fundida
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN: Dinstalacion de caseton |  | DESCRIPCIÓN: Amarrado de malla
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 12-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 12-2022 | [5 empty] | SEMANA: 114 |  | DIA: 661
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Inicio levantamiento de muros Fachada cara sur quinta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 307
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Aseo de quinta y sexta placa
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 304
|  |  |  | 6 | Refuerzo de testeros
|  |  |  | 7 | Amarardo de cuellos de columnas novena placa eje B
|  |  |  | 8 | Terminacion amrrado de acero y instalacion de testeros rampa vehicular a primr piso
9
10
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Rampa vehicular
11
12
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN: Refuerzo testeros |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 13-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 13-2022 | [5 empty] | SEMANA: 114 |  | DIA: 662
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara sur quinta planta
|  |  |  | 3 | Terminacion levantamiento muros divisorios apartamento 307
DESCRIPCIÓN: Fundida rampa |  | DESCRIPCIÓN: Fundida rampa
|  |  |  | 4 | Inicio levantamiento muros divisorios apartamento 301
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 304
|  |  |  | 6 | Fundida novena plca de entrepiso
|  |  |  | 7 | Fundida rampa vehicular a primer piso
8
9
10
DESCRIPCIÓN: Fundida placa |  | DESCRIPCIÓN:
11
12
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 18-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 18-2022 | [5 empty] | SEMANA: 115 |  | DIA: 667
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara sur quinta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 301
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Continuacion pañete apartamento 304
|  |  |  | 5 | Retiro de testeros cara norte novena placa
|  |  |  | 6 | Inicio decimbrado octava placa
|  |  |  | 7 | Encofrado de columnas B1, B2, B3, B4, B5, C5
|  |  |  | 8 | Fundida de columnas B1, B2, B3, B4
|  |  |  | 9 | Llegada bloque
|  |  |  | 10 | Llegada ladrillo estructural
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Decimbrado
|  |  |  | 11 | Llegada 2 viajes de arena de peña
12
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN: Fundida de columnas |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 19-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 19-2022 | [5 empty] | SEMANA: 115 |  | DIA: 668
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara sur quinta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 301
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Terminacion pañete apartamento 304
|  |  |  | 5 | Inicio pañete apartamento 305
|  |  |  | 6 | Continuacion decimbrado octava placa
|  |  |  | 7 | Encofrado de columnas C1, C2, C3, C4, D5
|  |  |  | 8 | Fundida de columnas B5, C1, C2, C3, C4, C5,D5
|  |  |  | 9 | Desencofrado de columnas B1, B2, B3, B4
|  |  |  | 10 | Inicio levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Decimbrado
|  |  |  | 11 | Llegada de arena lavada
|  |  |  | 12 | Legada de gravilla
13
14
15
16
DESCRIPCIÓN: Fundida de columnas |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 20-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 20-2022 | [5 empty] | SEMANA: 115 |  | DIA: 669
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara sur quinta planta
|  |  |  | 3 | Terminacion levantamiento muros divisorios apartamento 301
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Terminacion pañete apartamento 305
|  |  |  | 5 | Inicio pañete apartamento 306
|  |  |  | 6 | Continuacion decimbrado octava placa
|  |  |  | 7 | Encofrado de columnas D2, D3, D4, E4, E5 | [8 empty] | 4.1745 | 4.3832
|  |  |  | 8 | Fundida de columnas D1, D2, D3, D4, E4, E5
|  |  |  | 9 | Desencofrado de columnas B5, C1, C2, C3, C4, ,C5,D5
|  |  |  | 10 | Encofrado de muro pantalla P-03
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Decimbrado
|  |  |  | 11 | Fundida de muro pantalla P-03
|  |  |  | 12 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
|  |  |  | 13 | Levantamiento de muros Fachada cara suroriente quinta planta
|  |  |  | 14 | Inicio levantamiento muros divisorios apartamento 302
15
16
DESCRIPCIÓN: Encofrado |  | DESCRIPCIÓN: Desencofrado
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 21-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 21-2022 | [5 empty] | SEMANA: 115 |  | DIA: 670
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara sur quinta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento muros divisorios apartamento 302
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Desencofrado de muro pantalla P-03
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 306
|  |  |  | 6 | Continuacion decimbrado octava placa
|  |  |  | 7 | Encofrado de columnas E2, F1, F3
|  |  |  | 8 | Fundida de columnas E2, F1, F3
|  |  |  | 9 | Desencofrado de columnas D1,D2, D3, D4, E4, E5
|  |  |  | 10 | Encofrado de muros pantalla P-02, P-04
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores |  | DESCRIPCIÓN: Decimbrado
|  |  |  | 11 | Fundida de muro pantalla P-02, P-04
|  |  |  | 12 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Encofrado |  | DESCRIPCIÓN: Desencofrado
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 22-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 22-2022 | [5 empty] | SEMANA: 115 |  | DIA: 671
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa noveno piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Terminacion levantamiento de muros Fachada cara sur quinta planta
|  |  |  | 3 | Terminacion levantamiento muros divisorios apartamento 302
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos
|  |  |  | 4 | Desencofrado de muros pantalla P-02, P-04
|  |  |  | 5 | Terminacion pañete apartamento 306
|  |  |  | 6 | Continuacion decimbrado octava placa
|  |  |  | 7 | Encofrado de columnas F2, G3
|  |  |  | 8 | Fundida de columnas F2, G3,F5
|  |  |  | 9 | Desencofrado de columnas E2, F1, F3
|  |  |  | 10 | Encofrado de muros pantalla P-01, P-05
DESCRIPCIÓN:Encofrado |  | DESCRIPCIÓN: Decimbrado
|  |  |  | 11 | Fundida de muro pantalla P-01, P-05
|  |  |  | 12 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 23-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 23-2022 | [5 empty] | SEMANA: 115 |  | DIA: 672
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa decimo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 12:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
|  |  |  | 3 | Llegada de bloque dos viajes
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores
|  |  |  | 4 | Desencofrado de muros pantalla P-01, P-05
|  |  |  | 5 | inicio pañete apartamento 307
|  |  |  | 6 | Continuacion decimbrado octava placa
|  |  |  | 7 | Encofrado de columnas E3, F4, G2, G4
|  |  |  | 8 | Fundida de columnas E3, F4, G2, G4
|  |  |  | 9 | Desencofrado de columnas F2, G3
|  |  |  | 10 | Levantamiento muro de ascensor
DESCRIPCIÓN:Muro ascensor |  | DESCRIPCIÓN: Desencofrado
11
12
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Fundida columnas |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 25-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 25-2022 | [5 empty] | SEMANA: 116 |  | DIA: 674
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa decimo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
|  |  |  | 3 | Inicio levantamiento de muros internos apartamento 403
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores
|  |  |  | 4 | Encofrado de muro pantalla P-06
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 307
|  |  |  | 6 | Terminacion decimbrado octava placa
|  |  |  | 7 | Encofrado de columnas E1, G5
|  |  |  | 8 | Fundida de columnas E1, G5
|  |  |  | 9 | Desencofrado de columnas E3, F4, G2, G4
|  |  |  | 10 | Levantamiento muro de ascensor
DESCRIPCIÓN:Muro ascensor |  | DESCRIPCIÓN: Desencofrado
|  |  |  | 11 | Fundida de muro pantalla P-06
|  |  |  | 12 | Instalacion de parales y cerchas para decima placa entres ejes B y C
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos |  | DESCRIPCIÓN: Instalacion cerchas y parales
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 26-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 26-2022 | [5 empty] | SEMANA: 116 |  | DIA: 675
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa decimo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
|  |  |  | 3 | Continuacion levantamiento de muros internos apartamento 403
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores
|  |  |  | 4 | Desencofrado de muro pantalla P-06
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 307
|  |  |  | 6 | Desencofrado de columnas E1, G5
|  |  |  | 7 | Encofrado y fundida columneta ascensor
|  |  |  | 8 | Instalacion de parales y cerchas para decima placa entres ejes C y D
|  |  |  | 9 | Llegada de arena de peña
|  |  |  | 10 | Inicio aramado de cama para escalera de sexto a septimo piso
DESCRIPCIÓN: Columneta ascensor |  | DESCRIPCIÓN: Escalera
11
12
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos |  | DESCRIPCIÓN: Instalacion cerchas y parales
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 27-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 27-2022 | [5 empty] | SEMANA: 116 |  | DIA: 676
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa decimo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
|  |  |  | 3 | Terminacion levantamiento de muros internos apartamento 403
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores
|  |  |  | 4 | Inicio levantamiento de muros internos apartamento 404
|  |  |  | 5 | Terminacion pañete apartamento 307
|  |  |  | 6 | Inicio pañete apartamento 301
|  |  |  | 7 | Instalacion de parales y cerchas para decima placa entres ejes D y F
|  |  |  | 8 | Instalacion de camillas para decima placa entres ejes B y E
|  |  |  | 9 | Llegada de acero y malla electrosodada
10
DESCRIPCIÓN: Viga descolgada |  | DESCRIPCIÓN: Instalacion de camillas
11
12
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos |  | DESCRIPCIÓN: Instalacion cerchas y parales
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 28-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 28-2022 | [5 empty] | SEMANA: 116 |  | DIA: 677
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa decimo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Terminacion levantamiento de muros Fachada cara norte sexta planta
|  |  |  | 3 | Levantamiento de muros Fachada cara nororiente sexta planta
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores
|  |  |  | 4 | Continuacion levantamiento de muros internos apartamento 404
|  |  |  | 5 | Llegada de bloque N°4
|  |  |  | 6 | Continuacion pañete apartamento 301
|  |  |  | 7 | Instalacion de parales y cerchas para decima placa entres ejes F y G
|  |  |  | 8 | Instalacion de camillas para decima placa entres ejes E y F
|  |  |  | 9 | Inicio de trasado de vigas decima placa
|  |  |  | 10 | Amarrado de acero escalera de sexto a septimo piso
DESCRIPCIÓN: Trasado de vigas |  | DESCRIPCIÓN: Instalacion de camillas
11
12
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos |  | DESCRIPCIÓN: Instalacion cerchas y parales
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: Escalera |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 29-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 29-2022 | [5 empty] | SEMANA: 116 |  | DIA: 678
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa decimo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Inicio levantamiento de muros Fachada cara sur sexta planta
|  |  |  | 3 | Amarrado de acero de vigas decima placa VG-500, 501, 503
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores
|  |  |  | 4 | Continuacion levantamiento de muros internos apartamento 404
|  |  |  | 5 | Inicio pañete apartamento 302
|  |  |  | 6 | Terminacion pañete apartamento 301
|  |  |  | 7 | Llegada de acero
|  |  |  | 8 | Instalacion de camillas para decima placa entres ejes F y G
|  |  |  | 9 | Continuacion de trasado de vigas decima placa
|  |  |  | 10 | Testeros escalera de sexto a septimo piso
DESCRIPCIÓN: Trasado de vigas |  | DESCRIPCIÓN: Amarrado acero
11
12
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos |  | DESCRIPCIÓN: Escalera
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR:

## 30-Abril
| GM CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A.S |  | BITÁCORA DE OBRA | LOCALIZACIÓN: SOGAMOSO - BOYACÁ CRA 10B1 # 38A-43 BARRIO CHAPINERO |  |  |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR TORRES DEL NORTE ETAPA 1 - TORRE 1
NUMERO DE LICENCIA : 15759-2-20-0345
REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  |  |  | FECHA: Abril 30-2022 | [5 empty] | SEMANA: 116 |  | DIA: 679
RESIDENTE: ING. NATALI ESCANDON LEGUIZAMO
|  |  |  | CAPÍTULO: Fundida placa decimo piso y Mampostería | [5 empty] | HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM
|  |  |  | 1 | Inicio de obra 1 maestro, 2 oficiales, 15 ayudantes,17 contratistas mamposteria
|  |  |  | 2 | Continuacion levantamiento de muros Fachada cara sur sexta planta
|  |  |  | 3 | Amarrado de acero de vigas decima placa VG-504, 506
DESCRIPCIÓN: Pañete |  | DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros exteriores
|  |  |  | 4 | Continuacion levantamiento de muros internos apartamento 404
|  |  |  | 5 | Continuacion pañete apartamento 302
|  |  |  | 6 | Llegada bloque N°4
|  |  |  | 7 | Llegada de cemento
|  |  |  | 8 | Llegada de gravilla
|  |  |  | 9 | Continuacion de trasado de vigas decima placa
|  |  |  | 10 | Fundida escalera escalera de sexto a septimo piso
DESCRIPCIÓN: Trasado de vigas |  | DESCRIPCIÓN: Amarrado acero
11
12
13
14
|  |  |  | 15 | ¦
16
DESCRIPCIÓN: Levantamiento de muros internos |  | DESCRIPCIÓN:
17
18
19
OBSERVACIONES:
ACCIDENTES LABORALES
|  |  |  | JORNADA |  | MAÑANA | TARDE | LLUVIA DETUVO TRABAJOS | SI |  |  | SI
[6 empty] | N | N |  | NO | x |  | NO | x
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN: |  | FIRMA ING. DIRECTOR: