## PLANIFICACION INTERMEDIA
| Proyecto: |  |  |  |  | PROGRAMACION INTEREDIA | [15 empty] | Desde el:
Hasta el :
Fecha de corte:
ACTIVIDAD | DURACION | COMIENZO | FIN | RESPONSALBE | UND | METRADO PLANIFICADO | METRADO REAL | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | RESTRICCIONES
[8 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10

## PLANIFICACION SEMANAL
REGISTRO PLANIFICACION SEMANAL
|  | PROYECTO | [11 empty] | PERIODO INFORMADO
Desde el :
Hasta el :
Fecha de corte:
[14 empty] | PAC SEMANAL |  | CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS
ITEM | ACTIVIDAD | DURACION | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | METRADO PLANIFICADO | SEMANA | [5 empty] | METRADO REAL | 92.31%
[14 empty] | SI | NO
[7 empty] | L | M | M | J | V | S |  | 12 | 1 | COMENTARIO | MEDIDA CORRECTIVA
| ACTIVIDAD 1 |  |  |  |  | 500 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 20 | 520 | X
| ACTIVIDAD 2 |  |  |  |  | 300 | 100 | 20 | 30 | 50 |  |  | 200 |  | X
| ACTIVIDAD 3 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 4 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 5 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 6 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 7 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 8 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 9 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 10 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 11 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 12 | [11 empty] | 0 | X
| ACTIVIDAD 13 | [11 empty] | 0 | X
B

## TABULACION CAUSAS DE NO CUMPLIM
NOMBRE PROYECTO
RESPONSABLE:
TABULACION PAC
SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ACUMULADO
ACTIVIDADES COMPLETADAS | 1 | 6 | 4 | [9 empty] | 11
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 4 | 6 | 5 | [9 empty] | 15
PAC | 25% | 100% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
PROVEEDORES | [12 empty] | 0
CONTRATISTA | [12 empty] | 0
FACTORES CLIMATICOS | [12 empty] | 0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [12 empty] | 0
FALTA DE PLANIFICACION | [12 empty] | 0
OTROS | [12 empty] | 0