## FORMATO PRUEBA 5 MINUTOS
FORMATO MEDICION DE PERDIDAS PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS
FECHA | [5 empty] | HORA
ACTIVIDAD | [5 empty] | CARGO
RESPONSABLE | [5 empty] | PROYECTO
TIEMPO CONTIBUTIVO |  |  |  | TIEMPO NO CONTRIBUTIVO |  |  |  | TIEMPO PRODUCTIVO
INICIO | TERMINO | TOTAL | CODIGO | INICIO | TERMINO | TOTAL | CODIGO | INICIO | TERMINO | TOTAL | CODIGO
Observaciones:

## CRITERIOS
TIEMPO CONTRIBUTIVO
1 | ESPERA | 101 | Falta de euipos y/o herramienta
|  | 102 | Falta de materiales
|  | 103 | Falta de suministros
|  | 104 | Sobrepoblacion
|  | 105 | Actividad previa sin terminar o mal ejecutada
|  | 106 | Falta de instrucción
|  | 107 | Otros
2 | Tiempo ocioso | 201 | Actitud trabajador
|  | 202 | Toma de desiciones
|  | 203 | Falta de supervision o instrucciones
|  | 205 | Conversando
|  | 205 | Otros
3 | Desplazamientos | 301 | Falta de recursos
|  | 302 | Falta de instrucción
|  | 303 | Pobres condiciones de trabajo
|  | 304 | Actividad previa sin terminar
|  | 305 | Otros
4 | Descanso | 401 | Agotamiento
5 | Necesidad fisiologicas | 501 | Hidratacion
|  | 502 | Aseo personal
|  | 503 | Ir al baño
|  | 504 | Otros
6 | Reprocesos | 601 | Trabajo mal ejecutado
|  | 602 | Dañado por una cuadrilla diferente
|  | 603 | Falta de planeacion
|  | 603 | Cambio de planos o especificaciones
7 | Transporte | 701 | Mala distribucion
|  | 702 | Falta de equipos
|  | 703 | Metodos inadecuados
|  | 704 | Otros
TIEMPO CONTRIBUTIVO
8 | Transporte
9 | Instrucciones
10 | Mediciones
11 | Limpieza
12 | Preparacion
13 | Desplazamientos
14 | Otros
15 | Desencofrado