## PARETO
MUDAS | FRECUENCIA | Acumulado | % Acumulado
MAQUINAS | 16 | 22.22% | 16
ESPERAS | 12 | 38.89% | 28
MOVIMIENTOS INNECESARIOS | 11 | 54.17% | 39
REPROCESAMIENTO | 9 | 66.67% | 48
TALENTO HUMANO | 7 | 76.39% | 55
MATERIALES | 6 | 84.72% | 61
AMBIENTE DE TRABAJO | 6 | 93.06% | 67
INVENTARIOS | 5 | 100% | 72
72

## Hoja1
SECUENCIA DE IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS LEAN
NUMERO DE MUDAS QUE SON IMPACTADAS POR LA HERRAMIENTA | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2
PORCENTAJE DE IMPACTO DE LA HERRAMIENTA SOBRE MUDAS | 37.61% | 14.96% | 10% | 27.67% | 4.5% | 1.5% | 39.27% | 4.889%
NOMBRE DE LA HERRAMIENTA | LAST PLANNER SYSTEM | PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS | GESTIÓN VISUAL | JUSTO A TIEMPO | MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) | POKA YOKE | 5S | BIM REVIT
SECUENCIA DE IMPORTANCIA | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6

## CARACTERIZACIÓN DE MUDAS
CARACTERIAZACIÓN DE MUDAS
HERRAMIENTA LEAN
|  |  | El sistema del último planificador (Last Planner System, LPS) es un sistema de producción en construcción que incorpora metodología Lean a la construcción para conseguir | Una serie de tarjetas asociadas a cada pieza que contienen información clave para la fabricación. Un tablero, físico o virtual, en el que aparece la fase del proceso en el que se encuentra cada pieza o producto | La gestión visual está enfocada a guiar a las personas a una toma de decisiones correcta, por ejemplo: señalamientos de advertencia, peligro, precaución, etc. Sin embargo hay situaciones específicas que este tipo de comunicación visual es vital para evitar errores en los procesos operativos. | El Just in time (justo a tiempo) tiene una ideología simple, que el inventario es una perdida para la producción porque incurre en costos innecesarios, por tal motivo este modelo de gestión de recursos que está basado en los principios del lean production trata de minimizarlo al máximo gestionando adecuadamente el abastecimiento de materiales. | TPM es una metodología que asegura mejoras rápidas y continuas en la manufactura al eliminar averías en los equipos – Mantenimiento Predictivo – Mantenimiento Preventivo – Mantenimiento Correctivo | Poka Yoke es un proceso de mejora para prevenir un defecto específico que pueda ocurrir. Se diseña el sistema tal que sea intuitivo para el operador realizar la actividad bien, siendo una y solo una manera de realizarla sin dar opciones a errores. | Es la base de Lean Manufacturing y los fundamentos de un enfoque disciplinado del lugar de trabajo. | Un método para analizar y reducir significativamente el tiempo de cambio de modelo. el tiempo entre la última pieza de una corrida de producción y la primera pieza de la siguiente corrida de producción después del cambio.
MUDAS LEAN | DESCRIPCION | CAUSA | LAST PLANNER SYSTEM | PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS | GESTIÓN VISUAL | JUSTO A TIEMPO | MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) | POKA YOKE | 5S | BIM REVIT | HERRAMIENTAS QUE IMPACTAN LA MUDA | PORCENTAJE OBSERVACIÓN | TOTAL PORCENTAJE
MOVIMIENTOS INNECESARIOS | TRANSLADOS A OTRAS AREAS DE TRABAJO | ASIGNACION DE TABAJADORES A VARIOS FRENTES DE TRABAJO EN EL DIA. |  | X |  | X |  |  |  |  | 2 | 3.273% | 12%
| MOVIMIENTO INNECESARIO DE MATERIAL | TRANSLADO DE MATERIAL ANTES DE SU USO |  | X |  | X |  |  | X |  | 3 | 3.273%
| DESPLAZAMIENTO EXCESIVO POR MATERIAL | MATERIAL LEJANO AL FRENTE DE TRABAJO |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 3.273%
| COMPARTIR HERRAMIENTAS EN FRENTES DE TRABAJO | EL COLABORADOR TIENE QUE DESPLAZARSE A BUSCAR LA HERRAMIENTA EN OTROMFRENTE DE TRABAJO |  | X | [6 empty] | 1 | 2.182%
ESPERAS | ESPERANDO MATERIAL | PEDIDOS ENTREGADOS CON RETRASO |  | X |  | X |  |  |  |  | 2 | 2.771% | 8.314%
| ESPERANDO POR HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES | EL TRABAJADOR SE ENCUENTRA EN OCIOSO ESPERANDO HERRAMEINTAS | [8 empty] | 0 | 0.6929%
| INTERFERENCIA CON OTROS GRUPOS DE TRABAJO | SE TIENE QUE ESPERAR A QUE SE CULMINE LA ACTIVIDAD PREDECESORA |  | X | [6 empty] | 1 | 0.6929%
| AREAS CONGESTIONADOS CON TRABAJADORES | NUMERO DE TRABAJADORES REQUERIDOS EN CADA AREA DE TRABAJO | [8 empty] | 0 | 0.6929%
| RETRASO A CAUSA DE ENTREGA DE MATERIAL | PERSONAL EN OCIOSO POR FALTA DE MATERIALES PARA EJECUTAR SU ACTIVIDAD | X | X |  | X |  |  | X |  | 4 | 2.079%
| COLABORADORES OCCIOSOS A CAUSA DE FALTA DE ORDENES | TRABAJADORES SIN TAREAS ASIGNADAS | X | X | [6 empty] | 2 | 0.6929%
| RETRASO EN LA OBRA A CAUSA DE FACTORES CLIMATICOS | NUMERO DE LLUVIAS TORRENCIALES | X | [7 empty] | 1 | 0.6929%
INVENTARIOS | ERROR EN LA CANTIDAD DE PEDIDOS | NO SE TIENE CON CLARIDAD LA CANTIDAD DE MATERIAL A PEDIR |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 7.8% | 13%
| MALA SELECCIÓN DE PROVEEDORES | NO SE REALIZA UNA ADECUADA SELECCIÓN CON BUENOS PROCEDIMIENTOS |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 2.6%
| FALTA DE ORDEN EN STOCK | NO PERMITE DETERMINAR LAS EXISTENCIAS EN STOCK; QUE HAY Y QUE CANTIDADES |  |  |  | X |  |  | X |  | 2 | 2.6%
REPROCESAMIENTO | MODIFICACIONES POR ERRORES DE CONTRUCCION | ERRORES A CORREGIR | X | [6 empty] | X | 2 | 2.444% | 11%
| FALTA DE SUPERVICION | SE PRESTA POCA ATENCION A LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE OBRA | X | [7 empty] | 1 | 2.444%
| ERROR EN DISEÑOS | [8 empty] | X | 1 | 2.444%
| FALTA DE PLANIFICACION |  | X | [7 empty] | 1 | 2.444%
| FALTA DE CAPACITACION DE PERSONAL | ACTIVIDADES EJECUTADAS DE MANERA ERRONEA | X | [7 empty] | 1 | 1.222%
TALENTO HUMANO | FALTA DE INCENTIVOS | NUMERO DE INCENTIVOS PARA EL TRABAJADOR | X | [7 empty] | 1 | 0.8571% | 6%
| ALTA ROTACION DE PERSONAL | SE TIENE QUE VOLVER A CAPACITAR AL PERSONAL | [8 empty] | 0 | 0.8571%
| DEFICIENTES CONDICIONES LABORALES |  | X | [5 empty] | X |  | 2 | 3.429%
| DESPERDICIO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL | ROTACION DE PERSONAL | X | [7 empty] | 1 | 0.8571%
MAQUINAS | FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NUMERO DE MANTENIMENTOS PROGRAMADOS |  |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 4.5% | 12%
| ESPECIFICACIONES POCO ACERTADAS EN MAQUINAS-HERRAMIENTAS | ESPECIFICACIONES FICTICIAS Y POCO REALES PROPORCIONADAS EN LA MAQUINA- HERRAMINETA POR EL PROVEEDOR |  |  | X | [5 empty] | 1 | 1.5%
| NUMERO INSUFICIENTE DE MAQUINARIA | POCAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA EL NUMERO DE TRABAJDORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO | [8 empty] | 0 | 4.5%
| USO INADECUADO | EL USO NO OPTIMO DE CADA MAQUINA-HERRAMIENTA EN OTRA LABOR O ACTIVIDAD |  |  | X |  |  | X |  |  | 2 | 1.5%
MATERIALES | PERDIDA DE MATERIAL | POR DESCUIDO DEL PEROSNAL DE OBRA | [6 empty] | X |  | 1 | 5.112% | 30.67%
| DETERIORO DEL MATERIAL | CANTIDAD DE MATERIAL PERDIDO POR INADECUADO ALMACENAMIENTO | X | [5 empty] | X |  | 2 | 20.45%
| FALTA DE CALIDAD DE MATERIALES | POR FALTA DE STOCK SE ADQUIERE LO FALTANTE DE CALIDAD O MARCA DISPONIBLE | [8 empty] | 0 | 5.112%
AMBIENTE DE TRABAJO | EXCESO DE POLUCION | CANTIDAD DE MATERIAL PARTICULADO EN EL AMBIENTE |  |  | X | [5 empty] | 1 | 2.333% | 7%
| NIVELES ELEVADOS DE RUIDO | SE PRODUCE A CAUSA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA ENCENDIDA EN LUGARES CERRADOS |  |  | X | [5 empty] | 1 | 2.333%
| DESORDEN EN AREAS DE TRABAJO | ACCIDENTES EN OBRA |  |  | X |  |  |  | X |  | 2 | 2.333%
| NUMERO DE MUDAS QUE IMPACTA LA HERRAMIENTA |  | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 |  | 99.98% | 99.98%
| PORCENTAJE DE IMPACTO DE LA HERRAMIENTA |  | 37.61% | 14.96% | 10% | 27.67% | 4.5% | 1.5% | 39.27% | 4.889%
|  |  | LAST PLANNER SYSTEM | PRUEBA DE LOS 5 MINUTOS | GESTIÓN VISUAL | JUSTO A TIEMPO | MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) | POKA YOKE | 5S | BIM REVIT
| ORDEN |  | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6

## Hoja2
PREGUNTA | ¿Las herramientas y equipo cuentan con espacios específicos de almacenamiento cuando no se están usando?
¿Se realiza mantenimiento frecuente a las herramientas? | Los colaboradores bridarón información sobre el estado de las herramientas. Indicarón que el numero de herramientas y el mal estado de algunas hacen que se dificulte el realizar las actividades. Esto se ve en parte afectado por el estado del herramientero, que no cobija del cima optimamente las maquinas y herramientas. El personal administrativo indica que podria haber una mejora si el personal se comprometiera en dar un mejor cuidado de las herramientas.

## MOVIMIENTOS INNECESARIOS (hidden)
MOVIMIENTOS INNECESARIOS
OBSERVACIONES | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
11 | 12% | 3.274% | 27.28% | 3.0011 | 3 | 27.27% | 3.273%
|  | 3.274% | 27.28% | 3.0011 | 3 | 27.27% | 3.273%
|  | 3.274% | 27.28% | 3.0011 | 3 | 27.27% | 3.273%
|  | 2.178% | 18.15% | 1.9966 | 2 | 18.18% | 2.182%
|  | 12% | 100% | 11 | 11 | 100% | 12%

## ESPERAS (hidden)
ESPERAS
OBSERVACIONES | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
12 | 8.314% | 2.494% | 30% | 3.6 | 4 | 33.33% | 2.771%
|  | 0.8314% | 10% | 1.2 | 1 | 8.333% | 0.6929%
|  | 0.8314% | 10% | 1.2 | 1 | 8.333% | 0.6929%
|  | 0.8314% | 10% | 1.2 | 1 | 8.333% | 0.6929%
|  | 1.663% | 20% | 2.4 | 3 | 25% | 2.079%
|  | 0.8314% | 10% | 1.2 | 1 | 8.333% | 0.6929%
|  | 0.8314% | 10% | 1.2 | 1 | 8.333% | 0.6929%
|  | 8.314% | 100% | 12 | 12 | 100% | 8.314%

## INVENTARIOS (hidden)
INVENTARIOS
VISITAS | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
5 | 13% | 6.521% | 50.16% | 2.5082 | 3 | 60% | 7.8%
|  | 3.239% | 24.92% | 1.2459 | 1 | 20% | 2.6%
|  | 3.239% | 24.92% | 1.2459 | 1 | 20% | 2.6%
|  | 13% | 100% | 5 | 5 | 100% | 13%

## REPROCESAMIENTO (hidden)
REPROCESAMIENTO
VISITAS | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
9 | 11% | 2.753% | 25.03% | 2.2525 | 2 | 22.22% | 2.444%
|  | 2.059% | 18.71% | 1.6843 | 2 | 22.22% | 2.444%
|  | 2.753% | 25.03% | 2.2525 | 2 | 22.22% | 2.444%
|  | 2.753% | 25.03% | 2.2525 | 2 | 22.22% | 2.444%
|  | 0.6821% | 6.201% | 0.55806 | 1 | 11.11% | 1.222%
|  | 11% | 100% | 9 | 9 | 100% | 11%

## TALENTO HUMANO (hidden)
TALENTO HUMANO
VISITAS | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
7 | 6% | 1.092% | 18.2% | 1.274 | 1 | 14.29% | 0.8571%
|  | 1.092% | 18.2% | 1.274 | 1 | 14.29% | 0.8571%
|  | 2.724% | 45.4% | 3.178 | 4 | 57.14% | 3.429%
|  | 1.092% | 18.2% | 1.274 | 1 | 14.29% | 0.8571%
|  | 6% | 100% | 7 | 7 | 100% | 6%

## MAQUINAS (hidden)
MAQUINAS
VISITAS | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
16 | 12% | 4.8% | 40% | 6.4 | 6 | 37.5% | 4.5%
|  | 1.2% | 10% | 1.6 | 2 | 12.5% | 1.5%
|  | 4.8% | 40% | 6.4 | 6 | 37.5% | 4.5%
|  | 1.2% | 10% | 1.6 | 2 | 12.5% | 1.5%
|  | 12% | 100% | 16 | 16 | 100% | 12%

## MATERIALES (hidden)
MATERIALES
observaciones | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
6 | 30.67% | 6.13% | 19.99% | 1.1992 | 1 | 16.67% | 5.112%
|  | 18.41% | 60.03% | 3.6016 | 4 | 66.67% | 20.45%
|  | 6.13% | 19.99% | 1.1992 | 1 | 16.67% | 5.112%
|  | 30.67% | 100% | 6 | 6 | 100% | 30.67%

## AMBIENTE DE TRABAJO (hidden)
AMBIENTE DE TRABAJO
VISITAS | % |  |  | VECES | VECES ENTERO
6 | 7% | 2.333% | 33.33% | 2 | 2 | 33.33% | 2.333%
|  | 2.333% | 33.33% | 2 | 2 | 33.33% | 2.333%
|  | 2.333% | 33.33% | 2 | 2 | 33.33% | 2.333%
|  | 7% | 100% | 6 | 6 | 100% | 7%