## PTO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO:
|  |  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | VERSIÓN:
Municioio de Gameza |  |  | FORMATO | PRESUPUESTO DE OBRA | [5 empty] | FECHA:
PROYECTO: LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y ADECUACIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA VEREDA VILLA COSCUCUA DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA | [8 empty] | FORMULACIÓN :2022
AÑO BASE: 2020
Elaborado por |  | Jorge Armando Acuña Torres |  |  | T.P. 15202-378437-BYC |  |  |  | FECHA : |  | 2020-07-07
Ítem | Descripción |  |  |  | F. | Und. | Cant. | V. Unitario |  |  | V. Total.
I | 3.11 MANTENIMIENTO | [9 empty] | 5464952.79
1 | 3.11.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTÁCULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM |  |  |  | Gob. | Und. | 8 | 224058.23 |  |  | 1792465.84
2 | 3.11.04 LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACIÓN DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA VÍA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) |  |  |  | Gob. | ML | 100 | 5601.45 |  |  | 560145
3 | 3.11.05 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACIÓN DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VÍA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) |  |  |  | Gob. | ML | 150 | 2800.73 |  |  | 420109.5
4 | 3.11.06 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX CULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTÁCULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM |  |  |  | Gob. | M | 1 | 263604.5 |  |  | 263604.5
5 | 3.11.07 ROCERÍA A CADA LA LADO DE LA VÍA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD |  |  |  | Gob. | HA | 5 | 485725.59 |  |  | 2428627.95
| CONSTRUCCION DE FILTRO Y PASO DEPRIMIDO | [9 empty] | 18194664.1568
6 | 3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM |  |  |  | Gob. | M3 | 36 | 11547.33 |  |  | 415703.88
7 | 2.07.05 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS |  |  |  | Gob. | M3 | 15.405 | 868631.36 |  |  | 13381266.1008
8 | 3.03.02 CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 |  |  |  | Gob. | M3 | 3.6 | 201465.74 |  |  | 725276.664
9 | 1.02.42 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa |  |  |  | Gob. | KG | 460 | 6603.09 |  |  | 3037421.4
10 | 3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA |  |  |  | Gob. | M3 | 0.96 | 73050.7 |  |  | 70128.672
11 | 1.02.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO |  |  |  | Gob. | ML | 8 | 70608.43 |  |  | 564867.44
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 23659616.9468
| Jorge Armando Acuña Torres |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 4258731.0504
| T.P. 15202-378437-BYC |  |  |  | TOTAL COSTO PROYECTO | [5 empty] | 27918347.9972
NOTAS DEL PRESUPUESTO
1. Se eligió la necesidad más apremiante en materia de infraestructura vial, para la vereda Saza abajo, según votación de los asistentes a la asamblea general de afiliados a la junta de acción comunal, realizada el 18/09/21. Esto se registró mediante acta No. 001.

## CRONOGRAMA
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | CÓDIGO:
|  |  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |  |  | VERSIÓN:
Municioio de Gameza |  |  | FORMATO | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | FECHA:
PROYECTO: LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y ADECUACIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA VEREDA SATOBA DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA | [5 empty] | FORMULACIÓN :2022
AÑO BASE: 2020
Elaborado por |  | Jorge Armando Acuña Torres |  |  | T.P. 15202-378437-BYC | FECHA : |  | 2020-07-07
Ítem | Descripción | [6 empty] | DURACION (DIAS)
I | 3.11 MANTENIMIENTO
1 | 3.11.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTÁCULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM | [6 empty] | 5
2 | 3.11.04 LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACIÓN DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA VÍA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) | [6 empty] | 7
3 | 3.11.05 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACIÓN DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VÍA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) | [6 empty] | 5
4 | 3.11.06 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX CULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTÁCULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM | [6 empty] | 5
5 | 3.11.07 ROCERÍA A CADA LA LADO DE LA VÍA Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD | [6 empty] | 5
CONSTRUCCION ALCANTARILLAS (1)
6 | 3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM | [6 empty] | 2
7 | 3.03.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA | [6 empty] | 1
8 | 3.03.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS | [6 empty] | 5
9 | 3.10.12 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | [6 empty] | 5
10 | 3.03.16 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | [6 empty] | 5

## APU 01
| FORMATO |  |  |  |  | Versión: 0
Código:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | Fecha:
ITEM | 3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM |  |  |  | UNIDAD | M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION |  |  | TARIFA / HORA |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  |  |  | 0.1 | 3108.8415
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 3108.8415
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | TARIFA | CANTIDAD | VR.UNITARIO
Agua |  |  | L | 65 | 25 | 1625
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 1625
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | TARIFA | CANTIDAD | VR.UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACION | JORN.TOTAL | RENDIM. | VR.UNITARO
Obrero (2) |  | 72298.64 | 1.72 | 124353.6608 | 4 | 31088.4152
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 31088.4152
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 35822
JORGE ARMANDO ACUÑA TORRES
BYC 15002-378437

## APU 02
| FORMATO |  |  |  |  | Versión: 0
Código:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | Fecha:
ITEM | 2.07.05 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS |  |  |  | UNIDAD | M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION |  |  | TARIFA / HORA |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  |  |  | 0.1 | 497.4146
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 497.4146
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | TARIFA | CANTIDAD | VR.UNITARIO
REJILLAS PLASTICAS MEDIDAS ESTANDAR ( 0,60*0,60*0,10) |  |  | UND | 102000 | 1 | 102000
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 102000
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | TARIFA | CANTIDAD | VR.UNITARIO | 0.0667 | 5
#REF!
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACION | JORN.TOTAL | RENDIM. | VR.UNITARO
Obrero (2) |  | 72298.64 | 1.72 | 124353.6608 | 25 | 4974.1464
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 4974.1464
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 107472
JORGE ARMANDO ACUÑA TORRES
BYC 15002-378437

## APU 03
| FORMATO |  |  |  |  | Versión: 0
Código:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | Fecha:
ITEM | 3.03.02 CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 |  |  |  | UNIDAD | M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION |  |  | TARIFA / HORA |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%) |  |  |  |  | 0.1 | 2487.0732
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 2487.0732
2. MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | TARIFA | CANTIDAD | VR.UNITARIO
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO |  |  | M3 | 586929.15 | 0.02 | 11739
CONCRETO 1:3:5 14 MPA (2000 PSI) |  |  | M3 | 426702.51 | 0.05 | 21335
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 33074
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | TARIFA | CANTIDAD | VR.UNITARIO | 0.0667 | 5
#REF!
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
4. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  | JORNAL | PRESTACION | JORN.TOTAL | RENDIM. | VR.UNITARO
Obrero (2) |  | 72298.64 | 1.72 | 124353.6608 | 5 | 24870.7322
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 24870.7322
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 60432
JORGE ARMANDO ACUÑA TORRES
BYC 15002-378437